## FECHAS DE ENTREGA PLAN.
Benjamín
CONTENT | CLIENTE | PROJECT | PRIMERA PUBLICACIÓN | ÚLTIMA PUBLICACIÓN | ENTREGA PLAN CREATIVOS | ENTREGA PLAN DISEÑO | ESTATUS | PRESENTACIÓN
Benjamin | La Rioja | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 6 de septiembre | 25 de septiembre | PRODUCTEEV
| Bonaterra | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 8 de septiembre | 26 de septiembre
| Gasolineras La 10 | Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 11 de septiembre | 26 de septiembre
Eliud
CONTENT | CLIENTE | PROJECT | PRIMERA PUBLICACIÓN | ÚLTIMA PUBLICACIÓN | ENTREGA PLAN CREATIVOS | ENTREGA PLAN DISEÑO | ESTATUS | PRESENTACIÓN
Eliud | Coto Bahía | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 6 de septiembre | Entregada
| Natura | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 8 de septiembre | 23 de septiembre
| Verona IN | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 9 de septiembre | 23 de septiembre
| Verona FB | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 11 de septiembre | 23 de septiembre
| Lola Sabor y Café | Sahara | 2 de octubre | 31 de octubre | 13 de septiembre | //.
Sherlock
CONTENT | CLIENTE | PROJECT | PRIMERA PUBLICACIÓN | ÚLTIMA PUBLICACIÓN | ENTREGA PLAN CREATIVOS | ENTREGA PLAN DISEÑO | ESTATUS | PRESENTACIÓN
Marco | Grupo Loginam | Marisol | 2 de octubre | 31 de octubre | TBD | TBD
| Loginam |  | 2 de octubre | 31 de octubre | TBD | TBD
| Digixcam |  | 2 de octubre | 31 de octubre | TBD | TBD
| GoNeat |  | 2 de octubre | 31 de octubre | TBD | TBD
| Aqua Residencial | Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 7 de septiembre | 25 de septiembre
| Nivel 10 | Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 9 de septiembre | TBD
| Puerta San Pedro | José Carlos | 2 de octubre | 31 de octubre | 11 de septiembre | TBD
| La Moraleja | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 13 de septiembre | TBD
| 9 Round Point Loma | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 14 de septiembre | TBD
Gaby | Castelar | Paulina | TBD | TBD | TBD | TBD
| Bol Bol | Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 7 de septiembre | TBD
| Licobar | Marisol | 2 de octubre | 31 de octubre | 9 de septiembre | TBD
| Licodega | Marisol | 2 de octubre | 31 de octubre | 11 de septiembre | TBD
| OFITEMP | José Carlos | 2 de octubre | 31 de octubre | 13 de septiembre | TBD
| Revista Mujer Actual | José Carlos | 2 de octubre | 31 de octubre | 15 de septiembre | TBD
Nacho y Encarnación
CONTENT | CLIENTE | PROJECT | PRIMERA PUBLICACIÓN | ÚLTIMA PUBLICACIÓN | ENTREGA PLAN CREATIVOS | ENTREGA PLAN DISEÑO | ESTATUS | PRESENTACIÓN
Kehom | Food Garden Taboada | Paulina / Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 6 de septiembre | TBD
| Food Garden Rió | Paulina / Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 7 de septiembre | TBD
| Food Garden IN | Paulina / Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 8 de septiembre | TBD
| Murotec | José Carlos | 2 de octubre | 31 de octubre | 11 de septiembre | TBD
| Real del Sol | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 12 de septiembre | TBD
| Monteverde | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 13 de septiembre | TBD
| Cortinas de Acero | José Carlos | 2 de octubre | 31 de octubre | 14 de septiembre | TBD
| The Barbershop México | Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 15 de septiembre | TBD
Jennifer | Grupo Once | Sahara | 2 de octubre | 31 de octubre | 6 de septiembre | TBD
| Biravá | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | TBD | TBD
| La Arboleda | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 7 de septiembre | TBD
| Hacienda Santa Cruz | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 8 de septiembre | TBD
| Grupo Funeraria Santana | Sahara | 2 de octubre | 31 de octubre | 11 de septiembre | TBD
| Viajes Victoria | Marisol | 2 de octubre | 31 de octubre | 9 de septiembre | TBD
| Bolo Boliche Culiacán | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 12 de septiembre | TBD
| Bolo Boliche Mexicali | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 13 de septiembre | TBD
| Bolo Boliche Mx | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 14 de septiembre | TBD
| Viña del Mar | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 15 de septiembre | TBD
The Defenders
Bibiana | KYO ALTALIA | Sahara | 2 de octubre | 31 de octubre | 8 de septiembre | 18 de septiembre | En producteev: http://bit.ly/2xarMlw
| KYO HPDRM | Sahara | 2 de octubre | 31 de octubre | 7 de septiembre | 18 de septiembre | En producteev: http://bit.ly/2xarMlw
| CALIMAX | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 9 de septiembre | TBD
| Bolt Media Linkedin | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 11 de septiembre | TBD
| VILLA DE SANTIAGO | Victor | 2 de octubre | 31 de octubre | 8 de septiembre | TBD
Gwen / JC | Bolt Media IN | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 15 de septiembre | TBD
| Baja Poke | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 15 de septiembre | TBD
| Tersa | Mario | 2 de octubre | 31 de octubre | 13 de septiembre | TBD
| Cerveza Tijuana | Mario | 2 de octubre | 31 de octubre | N/A | TBD
| Aprecio | Paulina | 2 de octubre | 31 de octubre | 9 de septiembre | TBD

## POSTS SEPT
a | CUENTA | Semana 1 septiembre 1-3 |  |  | Semana 2 septiembre 4-10 | [6 empty] | Semana 3 septiembre 11-17 | [6 empty] | Semana 4 septiembre 18-24 | [6 empty] | Semana 5 septiembre 25-30
|  | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB
Lili | CALIMAX | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔
| CALIMAX INSTA | NO APROBADA | [5 empty] | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔
| APRECIO | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NO APROBADA |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | ✔
| APRECIO INSTA | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ | NO APROBADA |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔
| BOLT MEDIA |  |  |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | EN ESPERA DE APROBACIÓN
| BAJALTA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔
| BAJALTA INSTA | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | EN ESPERA DE CONTENIDO |  |  |  |  | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO
| GRUPO ONCE | NO APROBADA | [6 empty] | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| 9 ROUND POINT LOMA | ✔ |  |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| NIVEL 10 | ✔ | ✔ |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | ✔ | [6 empty] | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| TECHLEPATIC |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | PAUSADA | [6 empty] | PAUSADA | [6 empty] | PAUSADA
| SEMANARIO ZETA |  |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔ | ✔ | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | ✔
| REVISTA MUJER ACTUAL | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| BAJA POKE | PRÓX. CUENTA |  |  | NO APROBADA |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| BAJA POKE INSTA | PRÓX. CUENTA |  |  | NO APROBADA |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| APPLEBEE'S NAYO'S |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔
Isabel | KYO ALTALIA |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔
| KYO HPDRM |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔
| SMILE DENTISTA |  |  | ✔ | PAUSADA | [6 empty] | PAUSADA | [6 empty] | PAUSADA | [6 empty] | PAUSADA
| SMILE DENTISTA INSTA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | PAUSADA | [6 empty] | PAUSADA | [6 empty] | PAUSADA
| CERVECERÍA TIJUANA | NO APROBADA | [6 empty] | ✔ | [6 empty] | ✔ |  |  |  | ✔ | [8 empty] | ✔
| CERVECERÍA TIJUANA INSTA | NO APROBADA | [6 empty] | ✔ |  |  |  | ✔ | [15 empty] | ✔
| FOOD GARDEN TABOADA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔
| FOOD GARDEN INSTA | NO APROBADA |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔ |  | ✔
| GIG - LA ARBOLEDA |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔
| VIAJES VICTORIA | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| BOLO BOLICHE MEXICALI | [5 empty] | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| APPLEBEE'S JUÁREZ-CAMPOS ELISEOS |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔
| APPLEBEE'S CULIACÁN |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| APPLEBEE'S HERMOSILLO |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| HIDROGAS GUAYMAS |  |  |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
Dana | TERSA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔
| MUROTEC |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | [5 empty] | ✔
| FOOD GARDEN RÍO | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| RUBA - ViÑAS DEL MAR | NO APROBADA | [7 empty] | ✔ |  |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔ |  |  |  |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN
| LOLA SABOR Y CAFÉ | ✔ |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| GIG - LA RIOJA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| APPLEBEE'S CUAUHTÉMOC |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔
| APPLEBEE'S INSTA | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA
Pamela | GRUPO ICLAR - VILLAS SANTIAGO |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| VILLAS SANTIAGO INSTA | [5 empty] | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔
| VILLAS SANTIAGO TWITTER | [10 empty] | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔
| INTERBUS |  |  |  |  | ✔ | [7 empty] | ✔
| GIG - REAL DEL SOL | NO APROBADA |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| GIG - MONTEVERDE | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| BOL-BOL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| RUBA - NATURA | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| RUBA - VERONA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| VERONA INSTA | [12 empty] | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔
| APPLEBEE'S TIJUANA |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| APPLEBEE'S NOGALES |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔
| APPLEBEE'S CHIHUAHUA |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| GAS TOMZA DE SINALOA | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
Enrique | THE BARBER SHOP MÉXICO | NO CONTENIDO |  |  | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO
| GIG - BIRAVÁ | NO APROBADA |  |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | EN ESPERA DE APROBACIÓN | [6 empty] | EN ESPERA DE APROBACIÓN
| BOLO BOLICHE CULIACÁN | PRÓX. CUENTA |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| AQUA RESIDENCIAL | NO APROBADA |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔
| LICOBAR | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN
| LICODEGA |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| GIG - BONATERRA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| GASOLINERA LA 10 | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| APPLEBEE'S MEXICALI |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔
| APPLEBEE'S ENSENADA |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔
| APPLEBEE'S ROSARITO |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
| GAS SILZA | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
Monserrat | CORTINAS DE ACERO DE BC Y PRODUCTOS | ✔ |  |  | ✔ |  | SE PAUSO |  |  | SE PAUSO |  | SE PAUSO |  |  | SE PAUSO |  |  | SE PAUSO |  | SE PAUSO |  |  | SE PAUSO |  |  | SE PAUSO |  |  | SE PAUSO
| GIG - COTO BAHÍA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔
| GRUPO FUNERARIAS SANTANA | NO CONTENIDO |  |  | EN ESPERA DE CONTENIDO | [8 empty] | ✔ |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔ |  | EN ESPERA DE CONTENIDO
| GIG - LA MORALEJA | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔
| PUERTA SAN PEDRO RESIDENCIAL | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | EN ESPERA DE CONTENIDO
| OFITEMP | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| TIJUANA AGRADECIDA | NO CONTENIDO |  |  | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO
| GIG - HSC | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ | NO CONTENIDO |  |  |  | EN ESPERA DE CONTENIDO | [6 empty] | EN ESPERA DE CONTENIDO
| APPLEBEE'S LA PAZ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
| APPLEBEE'S DELICIAS |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
| HIDROGAS SONORA | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔
TBD | GIG - CASTELAR | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA
TBD | ABUNDANCE | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA
TBD | LOGINAM | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA
TBD | DIGIXCAN | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA
TBD | GONEAT | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA
TBD | GRUPO LOGINAM | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA
TBD | ECOCAMPING | PRÓX. CUENTA |  |  | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA | [6 empty] | PRÓXIMA CUENTA